三亚市2024年古树名木抢救复壮项目咨询服务招标需求

**项目名称：**三亚市2024年古树名木抢救复壮项目咨询服务

**投资预算：44万元**

**资金来源：中央资金**

**咨询期限：**7个月

**咨询内容：对三亚市11株国家一级保护古树提供咨询服务**

1. **调查评估服务：**12天收集古树基本信息，前往实地调查古树的基本信息、生长情况、形态指标、病虫害与白蚁发生危害状况、立地土壤的理化性质等情况，采用人工探查和相关仪器结合的方法对古树树干内部情况、根系分布情况等进行检测与分析，对古树开展详细的健康调查，提交古树调查评估报告。
2. **古树抢救复壮实施方案编制服务：**在对古树进行充分调查的前提下，18天内编制古树抢救复壮实施方案，要求“一树一策”，通过有相关经验专家的评审后，提交古树抢救复壮实施方案。
3. **效果监测评估服务：**在古树复壮完成后，对国家一级保护古树的生长状况、形态指标、根系分布、病虫害、立地土壤等因素等进行6个月监测，提交监测评估报告，确保项目的实施效果。

**资质要求：**单位具有林业调查规划设计资质

**人员要求：**服务团队要能本地部署，及时响应甲方技术要求和服务标准

**付款方式：**合同金额以中标金额为准，分3次支付。合同签订后，提交合格的古树调查评估报告，乙方提供足额发票，甲方支付合同金额的30%作为首付款；提交通过评审的古树抢救复壮方案，乙方提供足额发票，甲方支付合同金额的40%作为服务费进度款；提交合格的监测评估报告后，项目整体验收合格，乙方提供足额发票，甲方支付合同尾款。

**合同份数：**一式捌份，甲方4份，乙方4份，具有同等法律效力。