## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000000037-国土空间生态修复专项资金 |  |  | 填报人: | 郭时静 |  |  | 联系方式: | 15808911139 |  |  |  |  | FA473A4AD6D95813E05307FD1AAC56EA
主管部门: | 419-三亚市林业局 |  |  | 实施单位: | 419011-三亚市野生动植物保护中心
是否公开： | 是 |  |  | 网址： | http://lyj.sanya.gov.cn
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 13106200 | 13106200 |  | 5937500 |  |  |  | 10.00 | 45.3 | 4.53 | 10.0
其中：财政资金： |  | 13106200 | 13106200 |  | 5937500 |  |  |  |  | 45.3
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
目标1：抚育和管护现有红树林164.2亩、目标2：滩涂地补植红树林101.5亩、目标3：宜林养殖塘恢复造林111.0亩、目标4：建筑垃圾清:32.5亩、目标5：新造红树林成活率65%以上、目标6：修复现有红树林成活率85%、目标7:2022年10月底完成项目、目标8:开展人工防除入侵物种及有害物质工作1项。 |  |  |  |  | 目标已全部完成，由于工程结算造价审查未完成，故还未支出完成。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 抚育和管护现有红树林 |  | ≥ | 164.2 | 亩 | 164.2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 建筑垃圾清运 |  | ≥ | 32.5 | 亩 | 32.5 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 滩涂地补植红树林 |  | ≥ | 101.5 | 亩 | 101.5 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 新造红树林成活率 |  | ≥ | 65 | % | 65 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 修复现有红树林成活率 |  | ≥ | 85 | % | 85 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 宜林养殖塘恢复造林 |  | ≥ | 111 | 亩 | 111 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
产出指标 | 时效指标 | 按期完成工程计划进度 |  | ≥ | 100 | % | 100 | 100.00% | 5.00 | 5 |  | 1 | 1
效益指标 | 生态效益指标 | 开展人工防除入侵物种及有害物质工作 |  | ≥ | 1 | 项 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 项目工程造价成本 |  | ≤ | 1300 | 万元 | 600 | 100.00% | 20.00 | 20 | 目标已全部完成，由于工程结算造价审查未完成，故还未支出完成。 | 2 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 94.53